## Sheet1
| 8月3日之前 | 8月17日之前 | 8月31之前
程序实现 | BUG修复 | 1)可简单地走一次游戏流程，从开始界面到结束界面 2）游戏故事导入 3)道具与机关的功能实现 4）游戏模式扩展与游戏模式选择的功能
备注： |  | 详细内容在Demo流程图和行动逻辑图里
美术素材 | 1）游戏开始界面背景1280*720 2）用于官网展示的作品封面图（378*208/png） 3）地板、墙体素材 | 人物、场景素材更新
备注：
音效/动画 | 1）动画帧时间调整 | 1）动画帧时间调整 2）瑕疵音效音频修改更新