## Sheet1
| 8月3日之前 | 8月17日之前 | 8月31日之前 | 9月14日之前
程序实现 | BUG修复 | 1)可简单地走一次游戏流程，从开始界面到结束界面 2）游戏故事导入 3)暗箭、地刺陷阱功能实现 4)补血功能实现(虎符碎片、虎符) 5)地板上的踏板机关（主动触发一系列机关用） 6）机关门、移动平台、旋转平台（被触发机关） 7）细节的特效添加 | 1)可以完整走一次游戏流程，能打通过关卡1 2)新兵种添加（矛兵、工程兵） | 复赛提交截止日
备注： | 完成的就用蓝色字体标注 不能按期完成用红色字体标注 | 详细内容在Demo流程图、行动逻辑图、 场景互动元素表、兵种设定图表里
美术素材 | 1）游戏开始界面背景1280*720 2）用于官网展示的作品封面图（378*208/png） 3）地板、墙体素材 | ★人物、场景素材完善 关卡一地图设计： 1)关卡1地板、墙体 2)鼎（兵种获取用） 3)暗箭、地刺 4)触发机关的踏板、拉杆 5)机关门、移动平台、旋转平台 6)特效素材/动画 | 新兵种人物设计动作设计 关卡二地图设计 Boss设计
备注： | 完成的就用蓝色字体标注 不能按期完成用红色字体标注
音效/动画 | 1）动画帧时间调整 | 1）动画帧时间调整 2）瑕疵音效音频修改更新 3)新音效添加 4)场景音频音效的音量调节 | 1）动画帧时间调整 2）瑕疵音效音频修改更新 3)新音效添加 4)场景音频音效的音量调节